План мероприятий по организации финансового просвещения в МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад»

| № п/п | Этап | срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации инновационной площадки муниципального уровня по теме: «Организация финансового просвещения в образовательной организации» | 25 августа 2018 по 5 декабря 2018 года | Директор МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Будайчиев Э.М. Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М. |
| 2 | Разработка и утверждение Рабочих программ по предметам и специальным курсам на 2018-2019 учебный год | До 10 сентября 2018 года | Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ » Будайчиев Э.М. |
| 3 | Выбор целевой группы участников пилотной площадки, анкетирование участников, предпрофильная подготовка | До 10 сентября 2018 года | Руководители ШМО, психолог МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Исрафилов Я.Н., зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор Будайчиев Э.М. |
| 4 | Сопровождение курсовой подготовки педагогов ОУ по финансовой грамотности | Сентябрь – октябрь 2018 года | Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М. |
| 5 | Повышение уровня квалификации по финансовой грамотности | В течение учебного года | Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М. |
| 6 | Изучение опыта работы ОУ города, региона по организации финансовой грамотности в ОУ | В течение учебного года | Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| 7 | Разработка и утверждение модели организации финансового просвещения в ОУ | Февраль 2019 года | Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| 8 | Приобретение методических пособий по финансовой грамотности | В течение учебного года | Заведующая библиотекой МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Джелилова Э.К., зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| 9 | Включение в ежегодный публичный доклад отчёта по реализации программы пилотной площадки | Конец учебного года | Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| II. Внедрение в практику работы ОУ мероприятий по финансовому просвещению |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение пилотной площадки. Разработка и утверждение программы организации финансового просвещения в ОУ, рабочих программ спецкурсов. | В течение учебного года | Руководители ШМО, Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., зам. директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| 2 | Разработка Рабочих программ спецкурсов и утверждение на Методическом совете МКОУ «Ашарская СОШ –детский сад» | До 1 июня 2019 года | Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| 3 | Проведение внеклассных мероприятий по финансовой грамотности с целью заинтересовать учащихся новыми спецкурсами | В течение года | Рамазанов Х.Т., Абдурахманов М.К., |
| 4 | Внесение изменений в ООП. Обсуждение и внесение изменений в Рабочие программы. | До июня 2019 года | Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., |
| 5 | Проведение мероприятий в рамках работы спецкурсов по реализации финансового просвещения | С января 2019 по май 2020 года | Рамазанов Х.Т., Абдурахманов М.К., Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М.., зам.директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М. |
| III. Заключительный этап |  |  |  |
| 1 | Обсуждение результатов работы пилотной площадки |  | Педагогический совет, администрация |
| 2 | Диагностика результатов | Дважды: в начале учебного года и в конце | психолог МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Исрафилов Я.Н., зам. директора по УВР Муртазалиева С.М. |